## HMG Věcný
Stavba : | Rozšíření administrativních prostor 2016
Věcný HMG realizace stavby
|  |  |  | Od (ve dnech) | Do (ve dnech)
1 | Převzetí staveniště |  |  | 0 | 0
2 | Vypracování statického návrhu postupu prací při výkopech | 0 | #REF! |  |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | Pasportizace stávající budovy č.p.154 včetně popisu a fotodokumentace | 0 | #REF! |  |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | Bourací práce
5 | Zemní práce
6 | Hlubinné založení | 0.05849 | #REF! |  |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7 | Plošné založení | 1.9397 | #REF! |  |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8 | Nosné konstrukce 1.NP (včetně stropu nad 1.NP) | 1.9522 | #REF! |  |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
9 | Nosné konstrukce 2.NP (včetně stropu nad 2.NP)
10 | Dělící stěny | 0.21215 | #REF! |  |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
11 | Sádrokartonové konstrukce | 0.0186 | #REF! |  |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
12 | Upravy povrchů vnitřní
13 | Upravy povrchů vnější (obálka stavby)
14 | Konstrukce tesařské
15 | Živičné krytiny
16 | Konstrukce klempířské
17 | Konstrukce truhlářské
18 | Podlahy
19 | Výplně otvorů vnější | 0 | #REF! |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
20 | Výplně otvorů vnitřní
21 | Malby
22 | Zdravotechnická instalace - hrubé rozvody
23 | Zdravotechnická instalace - kompletace
24 | Ústřední vytápění - hrubé rozvody
25 | Ústřední vytápění - kompletace
26 | Elektromontáže - hrubé rozvody
27 | Elektromontáže - kompletace | 0 | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 1 | 9
28 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky - hrubé rozvody
29 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky - kompletace | 0 | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 1 | 9
30 | Montáže vzduchotechnických zařízení - hrubé rozvody
31 | Montáže vzduchotechnických zařízení - kompletace
32 | Spojovací krček komplet
33 | Komunikace podkladní vrstvy - parkovací plochy
34 | Komunikace povrch - parkovací plochy
35 | Komunikace podkladní vrstvy - ostatní
36 | Komunikace povrch - ostatní
37 | Dešťová kanalizace
38 | Dokončovací práce, provozní zkoušky
39 | Předání stavby objednateli