## Příloha č. 7 - Harm. činností
| Příloha č. 7 - Harmonogram činností | [5 empty] | 1. etapa | [11 empty] | 2. etapa
[7 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1. Vytvoření setupu Mike 3 FM | Současný stav
požadavky na data / komunikace | bar: I to II
zpracování dat, včetně analýzy a doplnění (definice OP - klimatická data, hydrologická data, vodohospodářská data) | bar: I to IV
zpracování dat o nádrži (DTM, objekty, manipulační řády, časové řady teploty vody, vektory rychlosti větru, časové řady polohy hladiny) | bar: I to V
sestavení HD 3D modelu nádrže , 8 přítoků do nádrže se všemi významnými hydraulickými objekty , s případně dalšími významnými singularitami se souhlasem uživatele | bar: III to V
spolupráce na měřících kampaních na chybějící data 1-3 epizody a jejich schematizace a vložení do modelového nástroje | bar: III to 2022 VI
testování vazeb a případná úprava schematizace | bar: IV to 2022 VI
splupráce na převodu dodatečných dat do modelových nástrojů a jejich doplnění a vložení do modelových nástrojů | bar: 2022 VI to 2022 VII
Kalibrace HD modelu na nádrži na vybraných časových řadách - epizodách | bar: 2022 VI to 2022 IX
Verifikace HD modelu na nádrži na vybraných časových řadách - epizodách | bar: 2022 VII to 2022 IX
validace (na vybraný profil uživatelem) na základě časové řady proměnných - vybrané epizody | bar: 2022 VIII to 2022 IX
Simulace na sestaveném simulačním nástroji pro celkem 3 vybrané scénáře (3 HD scénáře z historických časových řad - příprava na operační řízení) – parametry scénáře dle vybrané epizody stanoví uživatel ve spolupráci s Povodím Vltavy s.p. | bar: 2022 VIII to 2022 X
Simulace -případná adaptační nebo technická opatření - 2 varianty opatření pro 2 varianty okrajových podmínek) tedy 4 vybrané simulace pro zvolené scénáře manipulace a zatížení, které navrhne uživatel společně s povodím Vltavy s.p. | bar: 2022 IX to 2022 X
Výstupy, analýza výsledků v proměnných rychlosti, průtoků, hladin/hloubek, teploty v prostoru nádrže v závislosti na čase | bar: 2022 X to 2022 XI
seznámení uživatele formou semináře s přípravou a sestavením modelu a s výstupy pro realizované analýzy a včetně analýzy výsledků a doporučení pro doplnění dat, bude-li to vhodné | bar: 2022 XI
Zpráva a převod výsledků uživateli | bar: 2022 XII
2. WQ simulace na nádrži AD/příp ECOLAB
specifikace dat jejich kontrola a konverze /komunikace | bar: I to II
příprava dat a integrace dat ( OP WQ ze zdojů na přítocích) | bar: I to III
definice parametrů WQ v nádržích a přezdržích | bar: II to IV
sestavení modelu WQ pro vybrané parametry simulací | bar: III to IV
kalibrace WQ modelu v integraci s HD modelem | bar: IV to 2022 VI
verifikace WQ modelu v integraci s HD modelem | bar: V to 2022 VII
simulace -případná adaptační nebo technická opatření - 2 varianty opatření pro 2 varianty okrajových podmínek) tedy 4 vybrané simulace pro zvolené scénáře manipulace a zatížení, které navrhne uživatel společně s povodím Vltavy s.p. | bar: 2022 VI to 2022 IX
výstupy, sestavy a analýza výsledků na historických časových řadách a pořízených simulací | bar: 2022 VIII to 2022 X
seznámení uživatele s přípravou a sestavením modelu pro definované scénáře a s výsledky požadované analýzy a navržení doplnění dat pro zpřesnění modelového systému, bude-li to relevantní | bar: 2022 X to 2022 XII
3. MIKE SHE ECOLAB WQ
Sestavení a kalibrace Advection/Dispersion modelu WQ na vybraných vodních tocích v povodí Želivky
sestaverní spřáhla modelových nástrojů MIKE SHE/Ecolab
sestavení MIKE SHE/Ecolab pro vybraná povodí (dle zadání uživatele)
odhad parametru ECOLAB pro vybraná experimentální povodí uživatelem pro přenos z nebodových zdrojů v ploše do vodních toků
příprava datových vrstev pro WQ simulace -
WQ simulace na vybrtaných exp. povodí - příprava simulace povrchové složky, podzemní pohyb znečištění, nasycena nenasycená zóna,
kalibrace a verifikace modelu
simulace komplexním modelem 5 variant ((připravené scénáře uživatelem) adaptační a mitigační opatření)
OJT - seznámení objednatele s přípravou a sestavením modelu
4. MIKE BASIN WQ
Data a obecné analýzy (základní vymezení povodí, simulační období, příprava dat) | bar: I to II
zpracování dat od PVL a dalších dodavatelů – především dat látkového zatížení z bodových zdrojů znečištění a případná data z plošných zdrojů a data z měřících kampaní | bar: I to III
sestavení koncepčního modelu MIKE BASIN pro analýzu základní bilance znečištění na celém povodí dle vodní útvarů ‚(VÚ) z existujících dat a bilančních profilů | bar: I to III
kalibrace a verifikace WQ Mike Basin na povodí Želivky – koncepční simulační nástroj | bar: II to IV
simulace současného stavu a analýza potřeb měření pro WQ simulace | bar: III to V
předání postupů a znalostí a požadovaných analýz uživateli | bar: IV to 2022 VI
výstupy, sestavy a analýza výsledků na historických časových řadách a pořízených simulací | bar: V to 2022 IX
mnohonásobná simulace pro 2 vybrané adaptační varianty se změnami OP koncepčního modelu | bar: 2022 VI to 2022 X
výstupy analýzy | bar: 2022 VIII to 2022 XI
Zpráva a převod výsledků uživateli | bar: 2022 X to 2022 XII
5. Simulace na scénářích HD a WQ všech spřažených modelů
sestavení zadání pro spřažený model - adaptační opatření na vybraných povodích , které určí uživatel (1-2 povodí o celkové velikosti do 500 km2)
změny OP
příprava datových vstupů pro WQ simulace
WQ simulace na povodi - příprava simulace povrchové složce, podzemní pohyb znečištění , nasycená a nenasycená zóna
kalibrace a verifikace
simulace komplexním modelem 2x varianty pro vybraná max. dvě povodí tedy max 4 simulace
výstupy sestava předání výsledků uživateli s analýzou výsledků a doporučením pro rutinní provoz
6. Příprava provozu modelu pro krátkodobou předpověď
příprava systému simulačního systému na auto OP a systém hotstartů | bar: V to 2022 VIII
přípava algoritmů pro simulace modelovým systémem pro krátkodobé předpovědi na M3 modelu | bar: 2022 VI to 2022 VIII
realizace 5 vybraných typizovaných scénářů uživatelem pro krátkodobou předpověď | bar: 2022 VII to 2022 X
výstupy, analýzy výsledků | bar: 2022 IX to 2022 XI
zpráva a předání dat | bar: 2022 X to 2022 XII
7. Testovací simulace na HPC
příprava vstupů | bar: 2022 VIII to 2022 X
simulace s modelovým systémem nebo jeho segmenty dle pokynu objednatele modelem 5 variant – délku a časového období a sestavu okrajových podmínek stanoví po dohodě s poskytovatelem uživatel a to na základě společné diskuse s Povodím Vltavy s.p. | bar: 2022 IX to 2022 X
výstupy a analýzy | bar: 2022 X to 2022 XI
seznámení uživatele s přípravou a sestavením simulačního nástroje na HPC pro definované scénáře a s výsledky požadované analýzy a případné návrhy na optimalizaci uživatele | bar: 2022 XI
Zpráva a převod výsledků uživateli | bar: 2022 XII

## Příloha č. 8 - Rozpočet 22-23
Příloha č. 8 - Rozpočet
Cena vytvoření bilančního simulačního nástroje z modelového systému MIKE (Mike3, MIKE SHE/HYDRO/WQ, MIKE BASIN/HYDRO/WQ), Simulace včetně kvalitařských parametrů pohyb živin v ploše povodí , tocích a nádrži.
Za předpokladu, že jsou veškerá potřebná data k dispozici - zajistí ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
|  | sazba Manager | [9 empty] | Kč/hod | 0 | Kč/den
|  | sazba Expert | [9 empty] | Kč/hod | 0 | Kč/den
|  | služební cesta | [9 empty] | Kč/hod | 0 | Kč/den
Švihov |  |  | počet jednotek | počet pracovních dní na jednotku | celkem člověkodní | Cena bez DPH | počet jednotek | počet pracovních dní na jednotku | celkem člověkodní | Cena bez DPH | Celkem z projekt
[6 empty] | ROK 2022 1. etapa |  |  | Rok 2023 2. etapa |  | Celkem
1. Vytvoření setupu Mike 3 FM HD | Současný stav |  |  |  |  | 0
| požadavky na data / komunikace |  | 1 | 5 | 5 | 0
| zpracování dat, včetně analýzy a doplnění (definice OP - klimatická data, hydrologická data, vodohospodářská data) |  | 3 | 5 | 15 | 0
| zpracování dat o nádrži (DTM, objekty, manipulační řády, časové řady teploty vody, vektory rychlosti větru, časové řady polohy hladiny) |  | 7 | 2 | 14 | 0
| sestavení HD 3D modelu nádrže , 8 přítoků do nádrže se všemi významnými hydraulickými objekty , s případně dalšími významnými singularitami se souhlasem uživatele |  | 9 | 2.5 | 22.5 | 0
| spolupráce na měřících kampaních na chybějící data 1-3 epizody a jejich schematizace a vložení do modelového nástroje |  | 3 | 10 | 30 | 0
| testování vazeb a případná úprava schematizace |  | 1 | 7 | 7 | 0
| splupráce na převodu dodatečných dat do modelových nástrojů a jejich doplnění a vložení do modelových nástrojů |  | 6 | 1 | 6 | 0
| Kalibrace HD modelu na nádrži na vybraných časových řadách - epizodách |  | 5 | 3 | 15 | 0
| Verifikace HD modelu na nádrži na vybraných časových řadách - epizodách |  | 5 | 3 | 15 | 0
| validace (na vybraný profil uživatelem) na základě časové řady proměnných - vybrané epizody |  | 8 | 2 | 16 | 0
| Simulace na sestaveném simulačním nástroji pro celkem 3 vybrané scénáře (3 HD scénáře z historických časových řad - příprava na operační řízení) – parametry scénáře dle vybrané epizody stanoví uživatel ve spolupráci s Povodím Vltavy s.p. |  | 2 | 3 | 6 | 0
| Simulace -případná adaptační nebo technická opatření - 2 varianty opatření pro varianty okrajových podmínek) tedy 2 vybrané simulace pro zvolené scénáře manipulace a zatížení, které navrhne uživatel společně s povodím Vltavy s.p. |  | 10 | 0.8 | 8 | 0
| Výstupy, analýza výsledků v proměnných rychlosti, průtoků, hladin/hloubek, teploty v prostoru nádrže v závislosti na čase |  | 1 | 5 | 5 | 0
| seznámení uživatele formou semináře s přípravou a sestavením modelu a s výstupy pro realizované analýzy a včetně analýzy výsledků a doporučení pro doplnění dat, bude-li to vhodné |  | 2 | 5 | 10 | 0
| Zpráva a převod výsledků uživateli |  | 1 | 3 | 3 | 0
celkem za etapu |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2. WQ simulace na nádrži AD/příp ECOLAB
| specifikace dat jejich kontrola a konverze /komunikace |  | 2 | 5 | 10 | 0
| příprava dat a integrace dat ( OP WQ ze zdojů na přítocích) |  | 9 | 2 | 18 | 0
| definice parametrů WQ v nádržích a přezdržích |  | 2.5 | 5 | 12.5 | 0
| sestavení modelu WQ pro vybrané parametry simulací |  | 2 | 10 | 20 | 0
| kalibrace WQ modelu v integraci s HD modelem |  | 14 | 1 | 14 | 0
| verifikace WQ modelu v integraci s HD modelem |  | 2 | 2 | 4 | 0
| simulace -případná adaptační nebo technická opatření - 2 varianty opatření pro 2 varianty okrajových podmínek) tedy 4 vybrané simulace pro zvolené scénáře manipulace a zatížení, které navrhne uživatel společně s povodím Vltavy s.p. |  | 4 | 5 | 20 | 0
| výstupy, sestavy a analýza výsledků na historických časových řadách a pořízených simulací |  | 10 | 1.5 | 15 | 0
| seznámení uživatele s přípravou a sestavením modelu pro definované scénáře a s výsledky požadované analýzy a navržení doplnění dat pro zpřesnění modelového systému, bude-li to relevantní |  | 2 | 5 | 10 | 0
| Zpráva a převod výsledků uživateli |  | 2 | 1 | 2 | 0
celkem za etapu |  |  |  |  | 125.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0
3. MIKE SHE ECOLAB WQ
| Sestavení a kalibrace Advection/Dispersion modelu WQ na vybraných vodních tocích v povodí Želivky | [5 empty] | 20 | 1.5 | 30 | 0
| sestaverní spřáhla modelových nástrojů MIKE SHE/Ecolab | [5 empty] | 45 | 1 | 45 | 0
| sestavení MIKE SHE/Ecolab pro vybraná povodí (dle zadání uživatele) | [5 empty] | 3 | 5 | 15 | 0
| odhad parametrů ECOLAB pro vybraná experimentální povodí uživatelem pro přenos z nebodových zdrojů v ploše do vodních toků | [5 empty] | 3 | 4 | 12 | 0
| příprava datových vrstev pro WQ simulace - | [5 empty] | 9 | 1 | 9 | 0
| WQ simulace na vybrtaných exp. povodí - příprava simulace povrchové složky, podzemní pohyb znečištění, nasycena nenasycená zóna, | [5 empty] | 3 | 5 | 15 | 0
| kalibrace a verifikace modelu | [5 empty] | 2 | 8 | 16 | 0
| simulace komplexním modelem 5 variant ((připravené scénáře uživatelem) adaptační a mitigační opatření) | [5 empty] | 5 | 7 | 35 | 0
| OJT - seznámení objednatele s přípravou a sestavením modelu | [5 empty] | 3 | 2.5 | 7.5 | 0
celkem za etapu |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 184.5 | 0 | 0
4. MIKE BASIN WQ
| Data a obecné analýzy (základní vymezení povodí, simulační období, příprava dat) |  | 10 | 4 | 40 | 0
| zpracování dat od PVL a dalších dodavatelů – především dat látkového zatížení z bodových zdrojů znečištění a případná data z plošných zdrojů a data z měřících kampaní |  | 1 | 12 | 12 | 0
| sestavení koncepčního modelu MIKE BASIN pro analýzu základní bilance znečištění na celém povodí dle vodní útvarů ‚(VÚ) z existujících dat a bilančních profilů |  | 13 | 1 | 13 | 0
| kalibrace a verifikace WQ Mike Basin na povodí Želivky – koncepční simulační nástroj |  | 7 | 1 | 7 | 0
| simulace současného stavu a analýza potřeb měření pro WQ simulace |  | 20 | 1 | 20 | 0
| předání postupů a znalostí a požadovaných analýz uživateli |  | 6 | 1 | 6 | 0
| výstupy, sestavy a analýza výsledků na historických časových řadách a pořízených simulací |  | 1 | 6 | 6 | 0
| mnohonásobná simulace pro 2 vybrané adaptační varianty se změnami OP koncepčního modelu |  | 2 | 20 | 40 | 0
| výstupy analýzy |  | 3 | 1 | 3 | 0
| Zpráva a převod výsledků uživateli |  | 2 | 1 | 2 | 0
celkem za etapu |  |  |  |  | 149 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5. Simulace na scénářích HD a WQ všech spřažených modelů
| sestavení zadání pro spřažený model - adaptační opatření na vybraných povodích , které určí uživatel (1-2 povodí o celkové velikosti do 500 km2) | [5 empty] | 5 | 4 | 20 | 0
| změny OP | [5 empty] | 7 | 2 | 14 | 0
| příprava datových vstupů pro WQ simulace | [5 empty] | 9 | 2 | 18 | 0
| WQ simulace na povodi - příprava simulace povrchové složce, podzemní pohyb znečištění , nasycená a nenasycená zóna | [5 empty] | 12 | 2 | 24 | 0
| kalibrace a verifikace | [5 empty] | 7.5 | 2 | 15 | 0
| simulace komplexním modelem 2x varianty pro vybraná max. dvě povodí tedy max 4 simulace | [5 empty] | 7 | 2 | 14 | 0
| výstupy sestava předání výsledků uživateli s analýzou výsledků a doporučením pro rutinní provoz | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 0
celkem za etapu | [8 empty] | 107 | 0 | 0
6. Příprava provozu modelu HD nádrže pro krátkodobou předpověď
| příprava systému simulačního systému na auto OP a systém hotstartů |  | 6 | 1 | 6 | 0
| přípava algoritmů pro simulace modelovým systémem pro krátkodobé předpovědi |  | 1 | 4 | 4 | 0
| realizace 4 vybraných typizovaných scénářů uživatelem pro krátkodobou předpověď |  | 8 | 2 | 16 | 0
| výstupy, analýzy výsledků |  | 2 | 5 | 10 | 0
| zpráva a předání dat |  | 2 | 1 | 2 | 0
celkem za etapu |  |  |  |  | 38 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7. Testovací simulace na HPC
| příprava vstupů |  | 2 | 4 | 8 | 0
| simulace s modelovým systémem nebo jeho segmenty dle pokynu objednatele modelem 5 variant – délku a časového období a sestavu okrajových podmínek stanoví po dohodě s poskytovatelem uživatel a to na základě společné diskuse s Povodím Vltavy s.p. |  | 4 | 1.5 | 6 | 0
| výstupy a analýzy |  | 5 | 1 | 5 | 0
| seznámení uživatele s přípravou a sestavením simulačního nástroje na HPC pro definované scénáře a s výsledky požadované analýzy a případné návrhy na optimalizaci uživatele |  | 2 | 1 | 2 | 0
celkem za etapu | Zpráva a převod výsledků uživateli |  | 2 | 1 | 2 | 0
[5 empty] | 23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| celkem za práce bez DPH |  |  |  | 442.5 | 0 |  |  | 291.5 | 0 | 0 | 0
| Celková cena za plnění smlouvy (bez DPH) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | bez DPH
[10 empty] | 0 | 0 | s DPH