## Příloha č. 1 - Harmo. činností
Příloha č. 1: Harmonogram činností
Varianta povodí Dyje globálně, detail Svitava od Brna |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1. SW celkové + SMA | čl. IV. odst. 2.
2. Základní školení | Proškolení az 6 zamestanncu - (2x2 dny) denní školení na určeném místě - čl. IV. odst. 4.
3. Stavba 3D HG a HD modelů (dlouhodobá bilance) pro aplikační školení | Aplikační školení - plnění čl. IV. odst. 5. písm. a)
celé povodí závodu Dyje (57 profilů)
požadavky na data/ komunikace
zpracování dat
sestavení HL modelu
sestavení HD modelu, nádrže
testování
kalibrace, validace (na profil
detailni model
zpráva, tutorial a školení OJT
jednání, management, VKV, formality
celkem za 3.
4. Simulace na scénářích | Aplikační školení - plnění čl. IV. odst. 5. písm. b), c), d)
zadání opatření
změny klim. vstupů
simulace modelem
zpráva, tutorial a školení OJT
jednání, management , VKV, formality
5. Testovací simulace na HPC | Aplikační školení - plnění čl. IV. odst. 5. písm. e)
pronájem
příprava vstupů
simulace modelem
zpráva o školení a vyhodnocení
jednání, management, formality

## Příolha č. 2 - Dílčí rozpočet
Příloha č. 2: Dílčí rozpočet
Cena vytvoření bilančního srážkoodtokového 3D HG a HD modelu s distribuovanými parametry. Kalibrace jednotlivě na průtok v závěrových profilech dílčích povodí.
Za předpokladu, že jsou veškerá potřebná data k dispozici (obstará je uživatel)
|  |  |  | sazba Manager |  | Kč/hod | 0 | Kč/den |  | zadat sazbu managera
|  |  |  | sazba Expert |  | Kč/hod | 0 | Kč/den |  | zadat sazbu expertu
|  |  |  | služební cesta |  | Kč/hod | 0 | Kč/den |  | zadat sazbu za služební cestu
Varianta povodí Dyje globálně, detail Svitava od Brna |  | počet jednotek | počet pracovních dní na jednotku | celkem člověkodní | Kč | SW | SMA/rok | SMA 5 let | SW celkem
1. SW celkové + SMA | čl. IV. odst. 1. smlouvy | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | zadat cenu SW a cenu podpory (SMA) / rok
2. Základní školení | Proškolení až 6 zaměstnanců - 2 x 2 denní školení na určeném místě - čl. IV. odst. 3. |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | zadat počet jednotek a počet dní na jednotku
3. Vytvoření 3D HG a HD modelů (dlouhodobá bilance) pro aplikační školení | Aplikační školení - plnění čl. IV. odst. 4. písm. a) smlouvy
celé povodí závodu Dyje (57 profilů)
| požadavky na data / komunikace |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | zadat počet jednotek a počet dní na jednotku
| zpracování dat |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | zadat počet jednotek a počet dní na jednotku
| sestavení HL modelu |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | zadat počet jednotek a počet dní na jednotku
| sestavení HD modelu, nádrže |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | zadat počet jednotek a počet dní na jednotku
| testování |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | zadat počet jednotek a počet dní na jednotku
| kalibrace, validace (na profil) |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | zadat počet jednotek a počet dní na jednotku
| detailní model |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | zadat počet jednotek a počet dní na jednotku
| zpráva, tutorial a školení (On-the-Job Training) |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | zadat počet jednotek a počet dní na jednotku
| jednání, management, VKV, formality |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | zadat počet jednotek a počet dní na jednotku
|  |  |  | 0 | 0
4. Simulace na scénářích | Aplikační školení - plnění čl. IV. odst. 4. písm. b), c), d) smlouvy
| zadání opatření |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | zadat počet jednotek a počet dní na jednotku
| změny klim. vstupů |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | zadat počet jednotek a počet dní na jednotku
| simulace modelem |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | zadat počet jednotek a počet dní na jednotku
| zpráva, tutorial a školení (On-the-Job Training) |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | zadat počet jednotek a počet dní na jednotku
| jednání, management, VKV, formality |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | zadat počet jednotek a počet dní na jednotku
|  |  |  | 0 | 0
5. Testovací simulace na HPC | Aplikační školení - plnění čl. IV. odst. 4. písm. e) smlouvy
| pronájem | [8 empty] | zadat částku za pronájem síťových verzí
| příprava vstupů |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | zadat počet jednotek a počet dní na jednotku
| simulace modelem |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | zadat počet jednotek a počet dní na jednotku
| zpráva o školení a vyhodnocení |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | zadat počet jednotek a počet dní na jednotku
| jednání, management, formality |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | zadat počet jednotek a počet dní na jednotku
|  |  |  | 0 | 0
| cesty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | zadat počet člověkodní na služební cestě
| přímé a nepřímé náklady (cestovné, ubytování) | [8 empty] | zadat částku za další přímé a nepřímé náklady
| management |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | zadat počet jednotek a počet dní na jednotku
|  |  |  | 0 | 0
| celkem za práce bez DPH |  |  | 0 | 0
| celkem za SW a podpora 5 let |  |  |  | 0
| intelektuální podpora 5 let a 10 čl/dni za rok/5 | 0 | 10 | 5 | 0
| Celkem za SW |  |  |  | 0
| Celková cena za plnění smlouvy |  |  |  | 0 | bez DPH
Note on J8: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: 1. rok SMA je v ceně, proto jen 4x
Note on K34: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Evaluation license je na měsíc zdarma.